## 企画
企画
使用プラットフォーム | Dx_Lib
ジャンル | 2D・対戦・シューティング・ホラー
コンセプト
テーマ | ブロスタ（ブラットエコー系）
システム
ステータス | HP（体力制）・攻撃力・スピード
ホラー要素 | 脅かす・敵として（Enemy）現れる・
ステージ | ステージは現時点では1個
アイテム | 武器パーツ要素を組み込む（後々）・回復系

## タスク
タスク | 完成 | 担当者 | 期限 | time axis 2026-09-04 to 2026-11-30
壁 |  | 佐藤 | 完
衝突判定
移動処理の変更（進行不能など）
カウントダウン処理
準備画面
リザルト画面
タイトル画面
本編（ゲーム画面）
プレイヤー | time axis 2026-09-04 to 2026-11-30
消滅処理（死亡処理）*「共通処理」
HP処理 *
移動（WASD） |  |  | 完
視点移動（右回転・左回転）「マウス」 |  |  | 完
攻撃（マウス右クリック） |  |  | 完
攻撃可能範囲 |  |  | 完
有効射程 * |  |  | 完
弾 * |  |  | 完
弾の進行スピード * |  |  | 完
衝突判定 * |  |  | 完
敵であるか自分であるかを取る * |  |  | 完
消滅処理 * |  |  | 完
ダメージ処理 * |  |  | 完
エフェクト処理 * |  |  | 完
エイム固定キー処理 1
エイム固定キー（キーを離した後解除）処理 2
エイム固定キー切り替え処理（ゲーム内設定上でエイム固定キー1・2を変更する処理）
スキル処理（アビリティ）*
音の視覚化（インジケーター 「現時点」 透明度約40％程度で想定）
対戦（PHP化）？
Enemy（攻撃系） | time axis 2026-09-04 to 2026-11-30
消滅処理（死亡処理）* |  |  | 完
HP処理 * |  |  | 完
移動処理 |  |  | 完
攻撃処理 |  |  | 完
有効射程 *
弾の進行スピード *
弾 *
衝突判定 * |  |  | 完
敵であるか自分であるかを取る * |  |  | 完
消滅処理（弾） * |  |  | 完
ダメージ処理 * |  |  | 完
エフェクト処理 * |  |  | 完
消滅処理（エフェクト）*
スキル処理（アビリティ）*
共通処理 | time axis 2026-09-04 to 2026-11-30
遷移処理 | bar: 2026-09-15
ボタン | bar: 2026-09-15
消滅処理（エフェクト） |  |  | 完 | bar: 2026-09-15
消滅処理（弾） |  |  | 完 | bar: 2026-09-15
消滅処理（死亡処理） | bar: 2026-09-15
弾 | bar: 2026-09-15
弾の進行スピード | bar: 2026-09-15
有効射程 | bar: 2026-09-15
衝突判定（弾） | bar: 2026-09-15
敵であるか自分であるかを取る処理（Tag) | bar: 2026-09-15
ダメージ処理 | bar: 2026-09-15
HP処理 | bar: 2026-09-15
エフェクト処理 | bar: 2026-09-15
スキル処理 |  |  | 完 | bar: 2026-09-15
移動速度の変更 1 | bar: 2026-09-15
煙幕（スモーク） 2 | bar: 2026-09-15
3Dキャラクター | bar: 2026-09-15
アニメーション | bar: 2026-09-15
SE（銃声） | bar: 2026-09-15
SE（足音） | bar: 2026-09-15
SE(選択音） | bar: 2026-09-15
SE(決定音） | bar: 2026-09-15
BGM（タイトル） | bar: 2026-09-15
BGM（リザルト） | bar: 2026-09-15
プロトタイプ制作 | 2026-09-24
α版
β版
マスター版
日程表に記載する際にはこれらの色を使用してください | → | タスクが進行した日
色が見当たらない場合は塗りつぶしの色の横の▾ を押してスポイトを選択してください | → | 進行に問題がある日
| → | 停滞気味の日
| → | タスクが終了した日
| → | 期限

## メモ
名前と日付を入れて 好きなようにメモして下さい | 2026/9/16 三浦翔馬 これは出来たら追加したい項目です。 ブロスタの普通マッチングのように、始まるときには足りない枠を自動で、 BOTを差し込めるような処理が欲しいです。